| Příprava projektu Pohřeb A3RIP – Řízení projektů |  |
| --- | --- |
| Tomáš Šmoldas Ondřej Gargel |  |
| Seminární práce 2013 |  |
| # Obsah |  |

Obsah

Úvod	3

1	Východiska a předpoklady projektu	4

2	Cíle	4

3	Logický rámec	5

3.1 Čtení logického rámce	5

4	SWOT analýza	8

5	SMART cíle	9

6	WBS	10

7	Trojimperativ	11

8	Popis projektového týmu	12

8.1	Matice odpovědnosti	12

9	Ganttův diagram	13

10	Síťový diagram	14

11	Kritická cesta	14

12	Rozpočet	15

12.1 Druhá varianta rozpočtu	16

13	Identifikace rizik a jejich vypořádání	18

14	Návrh kontrolních postupů	20

Závěr	21

Přílohy	22

Použité zdroje	24

Úvod

Jako téma jsme si vybrali pohřeb, protože jej ještě nikdo nedělal a chtěli jsme si i vyzkoušet jak naplánovat pohřeb a dále také smuteční hostinu po obřadu. Jelikož jsme zažili už několik pohřbů, tak to pro nás není žádná novinka a s organizací bychom neměli mít tak velké problémy.

# Východiska a předpoklady projektu

Záměrem celého projektu je pečlivě a přesně naplánovat pohřeb a následnou hostinu pro rodinu a osoby blízké v olomoucké Nepálské restauraci. Jedná se o tradiční smuteční hostinu, která probíhá po smutečním rozloučení s blízkou osobou. Cílem tohoto projektu je uspořádání smutečního obřadu a následné hostiny. Jedná se o projekt velké společenské významnosti, na kterou jsou pozvání rodinní příslušníci a blízké osoby zesnulého.

Bohužel tato událost se stala náhle, a proto je nutné rychle vše zorganizovat. Nemůžeme vše naplánovat ve velkém časovém předstihu, je možné něco opomenout, proto jsme zvolili projektový přístup, který nám umožní eliminovat nejrůznější možné chyby.

# Cíle

Cílem našeho projektu je realizace smutečního obřadu, který se bude konat 14. 12. 2013
ve 12:00 hodin a následné hostiny která bude probíhat od 15:00 do 20:00 h.

Důvodem tohoto projektu je úmrtí Josefa Nováka. Smuteční obřad je poslední možností jak se se zesnulým rozloučit a následně si o něm zavzpomínat.  Pro smuteční obřad je nutná doprava osob z blízkých měst, zajištění květin a opětovného odvozu. Pro následnou hostinu pak potřebujeme zajistit občerstvení.  Proto je zapotřebí, abychom v projektu uvedli všechny aktivity a činnosti, které musíme splnit pro zdárné uskutečnění celé akce. Ke splnění cíle je také velmi důležité mít dostatek financí, které získáme od pozůstalých.

# Logický rámec

## 3.1 Čtení logického rámce

K tomu, abychom splnili níže uvedené aktivity, potřebujeme dostatečné finanční prostředky od rodiny, volné krematorium a zamluvenou restauraci. Bez finančních prostředků by se nemohl pohřeb konat.

Za předpokladu, že zajistíme kvalitní restauraci, která bude dostatečně velká na to, abychom se tam všichni vešli, můžeme zde pořádat hostinu. Za předpokladu, že vytiskneme 
a rozešleme smuteční oznámení, přijdou se lidé rozloučit. Za předpokladu, že zajistíme kvalitní pohřební službu, která se postará o tělo nebožtíka, upraví jej a uloží, nebudeme mít s obřadem tak velké starosti. Zajištěním květinové výzdoby budeme mít vyzdobený sál 
a pomník. Najmeme fotografa, který nám celý obřad zdokumentuje a autobus, který se postará o rozvezení hostů, by mělo vyjít vše dle našich předpokladů.

| Hlavní cíle projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje k ověření informací | Vnější předpoklady |
| --- | --- | --- | --- |
| - slavnostní rozloučení se zesnulým | - vzpomínky na zesnulého - ohlas zúčastněných rodiny, přátel a známých | - fotografie zesnulého - prezentace - rodný list |  |
| Účel projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje k ověření informací |  |
| - provedení obřadu - vzpomínání na zesnulého | - zájem zúčastněných lidí - počet zúčastněných po dobu hostiny | - předání kondolenčních listin - zapálení svíčky - předání květinových darů | - zajištění kvalitní restaurace, zajištění květin - výběr vhodného místa k realizaci hostiny a zajištění dostatečného místa - nalezení pohřební služby - vytvoření a roznesení parte, zajímavá řeč o zesnulém |
| Výstupy projektu | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje k ověření informací |  |
| - odvoz návštěvníků - květinová výzdoba krematoria - slavnostní hostina - kondolence - pronesení řeči rodinného příslušníka - řeč kněze | - kvalitní jídlo a pití - odvoz | - fotodokumentace | - potvrzení nájmu sálu - zajištění krematoria |

| Celkové předpokládané náklady projektu | Celkové přijatelné náklady |
| --- | --- |
| 50 000 Kč | 50 000 Kč |

Tabulka 1 Logický rámec

| Aktivity projektu | Prostředky a vstupy | Časový rámec aktivit | Vnější rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| - vytvoření, vytisknutí a rozeslání úmrtních oznámení - zajištění kvalitního občerstvení, a potřebný počet porcí - pronájem restaurace - zajištění pohřební služby - zajištění obřadu - projev o zesnulém - nakoupení květin, věnců a šerp - objednání hudby - zajištění dostatečného počtu míst - zajištění rozvozu a odvozu z blízkého okolí - najmutí fotografa - nákup rakve 14.12 2013 - pohřeb - smuteční hostina | - 700 Kč - 7 604 Kč - 2 000 Kč - 6 500 Kč - 8 812 Kč - 1 000 Kč - 1 500 Kč - 8 000 Kč | Listopad 2013 - zajištěný úmrtních oznámení - najmutí restaurace, zamluvení krematoria - objednání pohřební služby - objednání květin, věnců a šerp - objednání hudby a rozvozu - nákup rakve - najmutí fotografa 5.12 2013 - vyzvednutí oznámení z tiskárny a rozeslání pozvánek - potvrzení krematoria a restaurace - kontrola výběru oblíbené hudby zesnulého - vyzvednutí rakve 13.12 2013 - vyzvednutí šerp, věnců, květin a kontrola zda je vše v pořádku 14.12 2013 - pohřeb a smuteční hostina | - selhání restaurace - účast hostů na smuteční hostině - selhání pohřební služby - selhání tiskárny - nečekaná změna počtu lidí na hostině |
|  |  |  | Předběžné podmínky |
|  |  |  | - zajištění restaurace a krematoria - dostatečné finanční prostředky |

Tabulka 2 Logický rámec

# SWOT analýza

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| - mnoho parkovacích míst u krematoria - znalost města Olomouc - mladý tým - velká kreativita pro organizaci a výzdobu - výborná dostupnost | - málo zkušeností s organizací - v blízkosti restaurace není příliš parkovacích míst - dopravní situace ve městě - nedostatek času |
| Příležitosti | Hrozby |
| - získání nových informací o osobě - poznání nových lidí - možnost využití kvalitního MHD spojení pro ostatní hosty | - v blízkosti restaurace není příliš parkovacích míst - místnost uvnitř krematoria není příliš velká - dlouhé čekání na občerstvení (hosté mohou být rozčílení) |

Tabulka 3 - SWOT  analýza

# SMART cíle

- S (dostatečně konkrétní, jednoduchý)

Realizace pohřbu a smuteční hostiny. Pohřbu se zúčastní rodina, blízcí, přátelé
 a vlastně kdokoliv, kdo jej znal. Následné hostiny se zúčastní pouze úzký kruh rodiny a blízkých. Konání 14. 12. 2013 ve 12:00h. v olomouckém krematoriu v Neředíně. Hostina se bude konat o tři hodiny později tedy v 15:00h. v olomoucké Nepálské restauraci.

- M (měřitelný, smysluplný)

Plánování akce v necelém jednom měsíci. Od rodiny jsme přijali finance v hodnotě 
50 000 Kč. Celá akce proběhne v jednom dni. Akce skončí smuteční hostinou
 a odchodem rodiny domů.

- A (dosažitelný, akceptovatelný)

Cíl může být splněn, pokud bude rozloučení uspořádáno za vynaložení rozumných nákladů, ale také proto, aby vše proběhlo na dostatečné úrovni a se ctí bychom se rozloučili.

- R (dosažitelný s danými zdroji, rozumný)

Realizace tohoto projektu je velice důležitá. Rozloučení s osobou je tradicí, a proto bychom neměli nic zanedbat.

- T (časově omezený, načasovaný)

Tento projekt se bude realizovat již brzy, proto musíme vše zajistit s předstihem. Zhodnocení celého dne přijde nejspíš u hostiny. Následně se dozvíme, zda byla rodina spokojena se všemi službami a jestli se realizace od nás vyplatila.

# WBS

WBS (Work Breakdown Structure) jedná se o podrobný popis činností, které bude potřeba na obou akcích dělat. Proto jsme si rozdělili činnosti pro každou akci zvlášť. Nejprve přípravy činností na pohřeb, poté činnosti na hostinu a následný průběh a zhodnocení obou projektů.

Pohřeb a smuteční hostina

Průběh a zhodnocení obou projektů

Příprava dílčích činností na hostinu

Příprava dílčích činností na pohřeb

- pronájem vhodné i volné restaurace

- zajištění kvalitního občerstvení

- zajištění potřebného počtu porcí

- zajištění dostatečného počtu míst

- dovezení hostů z blízkého okolí

- pronesení řeči o zesnulém

- rozloučení se se zesnulým

- zapálení svíček a zahrátí oblíbené hudby zesnulého

- následný odvoz hostů

- přemístění se do restaurace

- smuteční hostina a vyprávění a vzpomínání na zesnulého

- zhodnocení zda vše proběhlo podle představ a zda byla rodina se službami spokojena

- následný odchod rodiny domů

- výběr povinného finančního obnosu

- vytvoření projevu o zesnulém

- vytvoření, vytisknutí a rozeslání smutečních oznámení

- zajištění krematoria, pohřební služby

- nákup rakve

- nakoupení květin, věnců a šerp

- zajištění hudby a fotografa

- zajištění rozvozu a následného odvozu hostů z blízkého okolí

Tabulka 4 - WBS

# Trojimperativ

Náklady

(co nejnižší – 50 000) Kč)

Čas

(co nejkratší – do měsíce)

Kvalita

(co nejvyšší – velký obřad)

Pohřeb a hostina

Na uspořádání rozloučení nebudeme mít více času než 1 měsíc. Dopředu navrhneme
 a necháme vytisknout smuteční oznámení, které bychom měli s předstihem odeslat. Necháme zhotovit věnce, květiny a šerpy, což nějakou dobu potrvá. Nezbytné je zamluvit krematorium, pohřební službu, restauraci, hudbu a autobus atd. Na realizaci pohřbu a hostiny v námi požadované kvalitě máme k dispozici zhruba částku 50 000 Kč.

Důsledky změn jednotlivých vrcholů trojúhelníku trojimperativu:

Pokud bychom vybrali větší obnos peněz (než se kterým rozpočet počítá), mohli bychom zajistit dražší restauraci, občerstvení, pití, šerpy i výzdobu.

Protože jsme si vytyčili určitý finanční obnos, který by měl projekt stát, nemohli jsme vybírat dražší a luxusnější obřad i restauraci. I tak si myslím, že vytipované lokace stojí za to. Také jsme mohli vybrat v jiném městě, kde pronájem nestojí tolik, ale jelikož se zde zesnulý narodil, tak se s ním zde i rozloučíme.

Kdybychom mohli vynaložit více času na zrealizování projektů, mohla by se tím zvednout kvalita. Proto vše děláme ve spěchu, zajištění je na poslední chvíli a doufáme, že vše dopadne podle očekávání.

# Popis projektového týmu

Náš tým se skládá ze 2 osob – Tomáše Šmoldase a Ondřeje Gargela.  Tomáš má dobré organizační schopnosti a dobré myšlenky. Snaží se, aby vše zapadalo do projektu, je pečlivý, snaživý a pokud se vyskytne nějaký problém, hned hledá určitou variantu, kterou by problém vyřešil. Projekt je potřeba upravovat a vylepšovat, což výborně Tomášovi jde.  Povahou je manipulativní. Dalším členem týmu je Ondřej Gargel. Je velice kreativní a jeho myšlenky dávají projektu zcela jiný rozměr. Ondřej má smysl pro humor, což se pro rozptýlení a pobavení hodí, projekt rychleji utíká a myšlenky naskakují jednodušeji. Zadané úkoly zvládá pečlivě a s předstihem. V týmu je velice užitečný díky své pečlivosti a smysl pro nápad. Ondřej je svojí povahou asertivní, což se k našemu týmu výborně hodí.

# Matice odpovědnosti

| Z – zodpovídá S – spolupracuje K - kontroluje | Tomáš | Ondřej | Tomáš + Ondřej |
| --- | --- | --- | --- |
| Výběr finančního obnosu | Z |  |  |
| Vytvoření projevu | Z | K |  |
| Vytvoření, vytisknutí a rozeslání oznámení | S | Z | K |
| Zajištění pohřební služby a krematoria | Z | K |  |
| Nákup květin, věnců a šerp |  | Z |  |
| Zajištění hudby a fotografa, nákup rakve | K | Z |  |
| Zajištění rozvozu a odvozu hostů | S | Z | K |
| Zajištění občerstvení + počet porcí | Z | S | K |
| Pronájem restaurace a zajištění počtu míst | Z | K |  |

Tabulka 5 Matice odpovědností

# Ganttův diagram

4. týden v Listopadu	1. týden v Prosinci 		     2. týden v Prosinci

Pronajmutí restaurace a krematoria

Pronajmutí pohřební služby

Objednání květin, věnců, šerp, hudby,
fotografa a rozvozu a odvozu hostů

Vytvoření parte a nákup rakve

Vyzvednutí oznámení a rozeslání

Potvrzení restaurace a krematoria

Kontrola hudby a vyzvednutí rakve

Vyzvednutí šerp, věnců, květin a jejich
 kontrola

Graf 1 – Ganttův diagram

- Tomáš

- Ondřej

Pronájem krematoria a restaurace je nezbytný, neboť jinak nebudeme moci kde pořádat. Stejně tak objednání pohřební služby, bez které by obřad neproběhl.

Bez úmrtních oznámení by se lidé, kteří dotyčnou osobu znali, nedozvěděli, že zemřela a tudíž by se nemohli s dotyčným rozloučit.

Kdybych nevyzvedl rakev, nebožtíka by neměla pohřební služba kam dát.

Bez šerp, věnců a květin by nebyl obřad tak na úrovni jako bývá u obvyklých obřadů. Bez krematoria by nám květiny byly k ničemu, jelikož bychom je neměli kam dát.

[4]

Milníky:

- Naším prvním milníkem je dohodnutí se s rodinou, kde by chtěli pohřeb 
a hostinu konat

- Druhým milníkem je vybrání peněžního obnosu od rodiny

- Posledním milník je konečné domluvení a zařízení obou míst

# Síťový diagram

B

1. možnost

C

A2

A1

2. možnost

A1 – Osoba zemřela, musíme si vše naplánovat, co budeme potřebovat, kde to nakoupíme, 
a kde budeme vše pořádat. Doba trvání cca 2-3 dny.

A2 – Objednáváme potřebné materiály, zajišťujeme pronajmutí. Doba trvání cca 7-10 dní.

B – Vyzvednutí materiálu, rozeslání oznámení, potvrzení pronájmů. Doba trvání cca 10 dní.

C – Pohřeb + hostina. Doba trvání 1 den.
2. možnost – vše si necháme poslat až přímo na pohřeb, potvrzení pronájmů po telefonu, rozeslání oznámení. Doba trvání cca 2 dny.

# Kritická cesta

E

B

7

3		4

D

H

A

2	8

5

G

F

C

1	3	7

6	  [7]

A-pronájem krematoria a restaurace

B-pronájem pohřební služby

C-objednání šerp, květin, fotografa, odvozu

D-vytvoření parte, nákup rakve

E-vyzvednutí oznámení, rozeslání

F-potvrzení restaurace, krematoria

G-kontrola hudby, vyzvednutí rakve

H-vyzvednutí květin, šerp a kontrola

# Rozpočet

| Náklady | Počet kusů | Jednotková cena za ks (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Občerstvení - jídlo |  |  |  |
| Smažený řízek s bramborovým salátem | 20 | 90 | 1 800 |
| Hovězí vývar | 20 | 25 | 500 |
| Zákusek - medovník | 20 | 35 | 700 |
| Celkem |  |  | 3 000 |
| Občerstvení - pití |  |  |  |
| Džus | 15 | 25 | 375 |
| Kofola | 20 | 20 | 400 |
| Mattoni | 8 | 18 | 144 |
| Birel | 5 | 18 | 90 |
| Víno | 10 | 25 | 250 |
| Pivo | 15 | 23 | 345 |
| Celkem |  |  | 1 604 |
| Celkem občerstvení |  |  | 4 604 |
| Nájem služeb |  |  |  |
| Nájem pohřební služby + převoz těla |  |  | 6 500 |
| Tiskárna – úmrtní oznámení + rozeslání |  |  | 700 |
| Nájem restaurace |  |  | 2 000 |
| Objednání šerp, věnců a květin |  |  | 8 812 |
| Rakev |  |  | 8 000 |
| Nájem hudby a fotografa |  |  | 1 500 |
| Nájem krematoria |  |  | 5 500 |
| Uložení a úprava nebožtíka |  |  | 1 200 |
| Autobus |  |  | 1 000 |
| Celkem |  |  | 35 212 |
| Celkem náklady |  |  | 39 816 |
| Finanční rezerva |  |  | 10 184 |

Tabulka 6 – Rozpočet

K cenám za jednotlivé položky občerstvení jsme došli pomocí internetu, jelikož restaurace má jídelní lístek na webových stránkách. A výši za pronájem jsme zjistili telefonicky. Cenu autobusu jsme si domluvili přes známého, protože u dopravních služeb pracuje, zajistil nám nejlevnější variantu. Na to, kolik nás bude stát vytisknutí úmrtních oznámení, jsme se zeptali přímo firmy, kterou jsme si vybrali. Stejně tak finanční výši za hudbu a fotografa jsme si zjistili osobně. Květiny, šerpy a věnce jsme si objednali u firmy, kterou nám doporučili známí, a cenu nám sdělila přes telefon. Zbytek jsme zjistili přímo od pohřební služby, která mimo jiné věděla, kolik budeme potřebovat na pronájem krematoria. Finanční prostředky jsme dostali od manželky zesnulého.

## 12.1 Druhá varianta rozpočtu

| Náklady | Počet kusů | Jednotková cena za ks (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Občerstvení - jídlo |  |  |  |
| Smažený řízek s bramborovým salátem | 50 | 90 | 4 500 |
| Hovězí vývar | 50 | 25 | 1 250 |
| Zákusek - medovník | 50 | 35 | 1 750 |
| Celkem |  |  | 7 500 |
| Občerstvení - pití |  |  |  |
| Džus | 35 | 25 | 875 |
| Kofola | 40 | 20 | 800 |
| Mattoni | 22 | 18 | 396 |
| Birel | 15 | 18 | 270 |
| Víno | 25 | 25 | 625 |
| Pivo | 40 | 23 | 920 |
| Celkem |  |  | 3 886 |
| Celkem občerstvení |  |  | 11 386 |
| Nájem služeb |  |  |  |
| Nájem pohřební služby + převoz těla |  |  | 6 500 |
| Tiskárna – úmrtní oznámení + rozeslání |  |  | 700 |
| Nájem restaurace |  |  | 2 000 |
| Objednání šerp, věnců a květin |  |  | 8 812 |
| Rakev |  |  | 8 000 |
| Nájem hudby a fotografa |  |  | 1 500 |
| Nájem krematoria |  |  | 5 500 |
| Uložení a úprava nebožtíka |  |  | 1 200 |
| Autobus |  |  | 1 000 |
| Celkem |  |  | 35 212 |
| Celkem náklady |  |  | 46 598 |
| Finanční rezerva |  |  | 3 402 |

Druhá varianta je pesimističtější, přišlo nám daleko více hostů na hostinu a museli jsme objednat více jídla a zákusků. Stejně tak i pití se objednalo více. Naštěstí i přes tuto variantu by nám rozpočet vyšel.

# Identifikace rizik a jejich vypořádání

| Riziko | Pravděpodobnost (%) | Potencionál poškození (1-10, 10 je největší) | Míra dopadu | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Selhání restaurace | 10 | 4 | 40 | 5 |
| - Účast hostů na hostině | 30 | 2 | 60 | 4 |
| - Selhání pohřební služby | 20 | 10 | 200 | 1 |
| - Selhání tiskárny | 10 | 9 | 90 | 3 |
| - Nečekaná změna počtu lidí na hostině | 40 | 4 | 160 | 2 |

Tabulka 7 – Rizika

- Restauraci se může stát nějaká nehoda (např. požár), nebo vypadne proud, a s těmito riziky toho moc udělat nemůžeme, i kdyby byla restaurace pěti hvězdičková. Pravděpodobnost, že selže restaurace je velice malá, jelikož se takové věci často nestávají a restaurace je natolik zkušená, že s takovými případy si ví rady. Pokud by se to přece jen stalo, není to ta nejhorší věc, která by se přihodila. Mohlo by se zajít do jiné restaurace, případně by se hostina odložila.

- Může se stát, že přijde málo rodinných příslušníků, čímž by propadlo občerstvení, které jsme si předobjednali, a proto bychom se měli zeptat, zda s nimi můžeme počítat. Pravděpodobnost, že hosté nedorazí je větší, jelikož můžou mít něco jiného v plánu. Pokud nedorazí, jídlo propadne a my si jej vezmeme domů.

- Pohřební službě se může přihodit mnoho situací, které bychom neradi viděli. Např. dopravní nehoda nebo záměna nebožtíka. Proto je důležité, aby vše proběhlo v pořádku, na pohřební službě závisí celý smuteční obřad, tak by se měla vybrat taková pohřební služba, které vše zvládne v pořádku. Pravděpodobnost selhání pohřební služby je malá, jelikož se takové věci stávají zřídka, ale i tak tato situace může nastat. Proto je potenciál poškození největší, protože by se bez ní pohřeb vůbec nekonal, nebo by se konal s velkým zpožděním.

- Firma, která tiskne smuteční oznámení, má určitě více zakázek a mohlo by se stát, že na naši zapomene. Nebo že naši objednávku nevytisknou v takovém počtu, v jakém jsme si objednali, a proto bychom si měli vybrat takovou službu, která vše zvládne v pořádku, včas a má dobré hodnocení od ostatních lidí na internetu. Pravděpodobnost selhání tiskárny je velmi malá. Velká firma, kterou jsme si vybrali je velice zkušená, proto věříme, že s touhle situací si poradí. Naše objednávka navíc není tak velká, aby její vyřízení trvalo dlouho. Potenciál poškození je větší, protože bez pozvánek by o úmrtí věděla jen rodina.

- Na smuteční hostině může přijít větší počet hostů, než jsme očekávali, a mohl by být problém s občerstvením a místem pro nezvané hosty. Domluvit se s restaurací, že mohou přijít i nečekaní hosté a aby bylo připraveno více židlí a případně i jídla. Pravděpodobnost nečekaných hostů je větší, může se stát, že i ostatní na pohřbu se dozví o hostině a budou chtít přijít. Určitý problém by to znamenalo, ale ne tak fatální, abychom jsme si s ním neporadili. Šlo by hlavně problém o jídlo, protože to bylo objednané dopředu. Hosté by si alespoň měli kam sednout, jelikož je v restauraci více místa.

# Návrh kontrolních postupů

Náš tým se sejde pře začátkem akce na několika schůzích, na kterých se bude řešit, jak bude vše probíhat. Zde si rozdělíme plán jednotlivých aktivit, aby každý z nás měl co na práci a proběhlo vše dle plánu. Termíny našich střetnutí si dohodneme pomocí mailu.

Dva dny po skončení akce se náš realizační tým sejde na schůzi, kde si vše vyhodnotíme a vybereme adekvátní fotografie pro rodinu, které jim následně předáme. Naše zasedání bude domluveno pomocí mailu.

Závěr

Myslíme, že se akce vydařila. Organizování akce se nám povedla, rodina s námi byla spokojena. Na akci se přišlo podívat mnoho známých, kteří se chtěli rozloučit. Na následné hostině přišli domluvení hosté, a proto ani zde nebyl žádný problém s místy a jídlem. V krematoriu jsme vše uklidili a v restauraci se o úklid stará obsluha.

# Přílohy

## Fotografie restaurace Nepál

Obrázek 1 – Interiér restaurace

Obrázek 2 – Pohled na bar

[1]

## Fotografie krematoria

Obrázek 3 – Uvnitř krematoria

Obrázek 4 – Krematorium Neředín v Olomouci

[5]

# Použité zdroje

[1] Nepálská restaurace v Olomouci. [online]. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.nepalska.cz/o_nas.php

[2] Ceny pohřbů. [online]. [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/pohreb-nejcasteji-stoji-kolem-18-000-korun-fcl-/viteze.aspx?c=A081109_190430_viteze_hla

[3] DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Lacko BRANISLAV. Projektový management podle IPMA. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.

[4] Ganttův diagram. [online]. [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/ganttuv-diagram

[5] Fotografie hřbitova. [online]. [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: http://olomoucky.denik.cz/galerie/dny-evropskeho-dedictvi-v-olomouci020909.html?mm=3994411

[6] FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3293-0.

[7] Diagramy. [online]. [cit. 2013-12-17]. Dostupné z: http://michalpleva.cz/vyuka/a3rip/zs2013/A3RIP_6.sem_2013.pdf